## 项目简介与分工
序号 | 小组名称 | 成员 | 项目描述 | git 仓库名称 | 分工
1 | 四个老六 | 张康 | 一个用于休闲娱乐音乐播放网站，拥有1.页面设计 ；2.框架搭建；3.登录注册功能；4.实现轮播图片；5.榜单模块；6.歌曲播放；7.歌曲播放循序；8.歌词滚动功能 | sgll4 | 2模块 | 6模块
|  | 吴志鹏 |  |  | 3模块 | 5模块
|  | 饶东东 |  |  | 4模块 | 7模块
|  | 温玉成 |  |  | 1模块 | 8模块

## 项目里程碑
2022-05-04 | 负责人
确定项目立题，分析技术难点 | 张康、吴志鹏、饶东东、温玉成
完成需求说明文档 | 张康
完成小组功能模块分工与里程碑 | 张康
建立GitHub仓库 | 张康
2022-05-05 | 负责人
完成项目概要设计说明书 | 吴志鹏
完成后端设计逻辑 | 张康
完成部分前端页面的开发 | 温玉成、饶东东
2022-05-06 | 负责人
完成项目详细设计说明书 | 饶东东
项目框架搭建 | 张康
完成部分前端页面开发 | 吴志鹏、饶东东
2022-05-09 | 负责人
首页导航栏设计 | 张康、吴志鹏
静态资源收集 | 饶东东、温玉成
2022-05-10 | 负责人
首页轮播图设计 | 饶东东、温玉成
后端数据的分析与引入 | 张康、吴志鹏
2022-05-11 | 负责人
推荐歌单的页面设计 | 张康
新碟上架的页面设计 | 饶东东
榜单页面设计 | 吴志鹏、温玉成
2022-05-12 | 负责人
推荐歌单的页面设计 | 张康
新碟上架的页面设计 | 饶东东
榜单页面设计 | 吴志鹏、温玉成
2022-05-13 | 负责人
推荐歌单的页面设计 | 张康
新碟上架的页面设计 | 饶东东
榜单页面设计 | 吴志鹏、温玉成
2022-05-16 | 负责人
2022-05-17 | 负责人
2022-05-18 | 负责人
2022-05-19 | 负责人
2022-05-20 | 负责人